## Backlog N2
Corrige+ — Backlog de Tarefas N2 (entrega 22/10/2026) — Grupo 14
Tarefa | Descrição | Tempo estimado | Prioridade | Responsável | Prazo
Configurar Firebase no projeto | Criar projeto no Firebase Console, adicionar google-services.json e dependências do Firestore no pubspec. | 4h | Alta | Ana Vicini | 05/10/2026
Modelar coleções do Firestore | Definir estrutura das coleções: turmas, alunos, questões, provas, variações e correções. | 4h | Alta | Ana Vicini | 06/10/2026
Criar camada de serviço (repository) | Classes de acesso ao Firestore com métodos de cadastrar, listar, editar e excluir para cada entidade. | 6h | Alta | Ana Vicini | 08/10/2026
Tela Alunos: CRUD real | Substituir dados mock por leitura/gravação no Firestore (cadastrar, listar, editar, excluir alunos e turmas). | 6h | Alta | Ana Vicini | 10/10/2026
Tela Questões: CRUD real | Banco de questões persistido no Firestore, com cadastro, listagem, edição e exclusão. | 6h | Alta | Ana Vicini | 12/10/2026
Tela Provas: salvar provas e variações | Gerar prova com variações embaralhadas e gravar tudo no Firestore. | 6h | Alta | Ana Vicini | 14/10/2026
Importação de planilha de alunos | Funcionalidade que ficou pendente na N1: importar lista de alunos via planilha para o Firestore. | 4h | Média | Ana Vicini | 15/10/2026
Correção: gravar leituras e notas | Salvar no Firestore cada folha lida: variação, respostas marcadas, acertos e nota. | 6h | Alta | Ana Vicini | 17/10/2026
Resultados: estatísticas do banco | Tela de resultados lendo notas e distribuição de alternativas diretamente do Firestore. | 4h | Média | Ana Vicini | 18/10/2026
Exportação de notas em Excel | Gerar planilha .xlsx com as notas da turma a partir dos dados do banco. | 4h | Média | Ana Vicini | 19/10/2026
Ajustes pendentes da N1 | Aplicar correções e melhorias apontadas no feedback do cliente sobre a entrega da N1. | 4h | Média | Ana Vicini | 19/10/2026
README v2 | Atualizar README: escopo revisado, RF/RNF e telas refletindo a integração com banco de dados. | 2h | Alta | Ana Vicini | 20/10/2026
Diário de bordo N2 | Atualizar diário individual com evidências de commits e PRs da N2, separado do que foi feito na N1. | 2h | Alta | Ana Vicini | 21/10/2026
Gerar APK final e ZIP do projeto | Build do APK com banco funcional, teste de ponta a ponta e zip do código-fonte sem a pasta build. | 2h | Alta | Ana Vicini | 21/10/2026